## Tổng quan
TỔNG HỢP SỬA LỖI WEBSITE ICARDS.COM.VN
Cập nhật 18/10/2026: thêm trang "Sơ đồ 18-10" (32 mục theo sơ đồ CARDS - THIỆP). Cập nhật 14/10/2026 (thêm 9 tính năng mới, xem trang "Tính năng mới"). Đối chiếu báo cáo "Đánh giá trang quản trị iCards" (07/10/2026) và rà toàn bộ mã nguồn.
1. KIỂM TRA MÃ NGUỒN
Phần | Địa chỉ | Thư mục trên máy | Đủ code? | Đã sửa | Kiểm thử tự động | Trạng thái
Backend công khai + SEO | icards.com.vn api.icards.com.vn | Desktop/ICARDS/icards-backend-master | Đủ | Đã sửa | 88/88 đạt | Chờ deploy
Backend quản trị | adminapi.icards.com.vn | Desktop/ICARDS/icards-dashboard-backend-master | Đủ | Đã sửa | 71/71 đạt | Chờ deploy
Giao diện trang quản trị | admin.icards.com.vn | Downloads/THIỆP ICARDS/icards-dashboard-master | Đủ (khớp bản đang chạy) | Sửa một phần | Không áp dụng | Chờ deploy; còn lỗi giao diện ở trang "Việc cần làm"
Giao diện web khách (React) | icards.com.vn | Desktop/ICARDS/icards-frontend (GitHub, nhánh fix/ui-ux-review) | Đủ (khớp bản đang chạy) | Đã sửa | Build + chạy thử | Chờ deploy
KẾT LUẬN: Đã đủ code cả 4 phần. Bản web khách trên GitHub đã đối chiếu khớp 100% với web đang chạy (710/710 câu chữ). Tất cả đã sửa và chạy thử trên máy; web thật chỉ thay đổi sau khi deploy. Bản trước của file này ghi nhầm /stream và /calendar/action/compose là trang bị thiếu: đó chỉ là chuỗi trong thư viện.
2. SỐ MỤC ĐÃ SỬA
Phần | Bảo mật | SEO | Chức năng | Giao diện | Nội dung | Tổng
Backend công khai | 13 | 13 | 12 | 2 | 0 | 40
Backend admin | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25
Trang quản trị | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6
Web khách | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 18
Trực tiếp trên admin | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7
Tổng cộng | 26 | 22 | 32 | 14 | 2 | 96
3. CÁCH ĐỌC FILE
• Trang "Đã sửa": từng lỗi đã xử lý, mức độ và tình trạng. "Đã sửa code, chờ deploy" nghĩa là đã sửa và kiểm thử trên máy, web thật chỉ thay đổi sau khi đưa code lên máy chủ.
• Trang "Tính năng mới": 9 yêu cầu giao ngày 14/10/2026, đã làm gì và đã kiểm tra thế nào.
• Trang "Việc cần làm": các bước deploy, phần code còn thiếu và các mục cần chủ web quyết định.
• Mức độ: Nghiêm trọng (mất dữ liệu / bị chiếm quyền), Cao (ảnh hưởng SEO hoặc chức năng chính), Trung bình, Thấp.

## Đã sửa
DANH SÁCH LỖI ĐÃ SỬA
96 mục. Backend công khai và backend quản trị đã chạy kiểm thử tự động (88/88 và 71/71 đạt); web khách đã build và chạy thử từng trang. Mục "Trực tiếp trên admin" đã có hiệu lực trên web.
STT | Phần | Nhóm | Mức độ | Lỗi trước đây | Đã sửa thành | Tình trạng
1 | Backend công khai | Bảo mật | Nghiêm trọng | Ai cũng gọi được POST /api/invitation-templates/seed: xóa toàn bộ mẫu thiệp, thay bằng 8 mẫu giả. | Chỉ admin đã đăng nhập mới gọi được. | Đã sửa code, chờ deploy
2 | Backend công khai | Bảo mật | Nghiêm trọng | migrate/fix-shapes ghi đè mọi mẫu thiệp; /design-assets/seed xóa toàn bộ tài sản thiết kế, không cần đăng nhập. | Chỉ admin. | Đã sửa code, chờ deploy
3 | Backend công khai | Bảo mật | Nghiêm trọng | Thêm/sửa/xóa/sắp xếp khối trang chủ và chủ đề bài viết không cần đăng nhập. | Chỉ admin, marketing. | Đã sửa code, chờ deploy
4 | Backend công khai | Bảo mật | Nghiêm trọng | API token Cloudflare ghi thẳng trong mã nguồn (coi như đã lộ). | Đọc từ file .env. Cần thu hồi token cũ, tạo token mới. | Đã sửa code, chờ deploy
5 | Backend công khai | Bảo mật | Nghiêm trọng | GET /api/invitations/slug/:slug trả SĐT, email, tiền mừng của toàn bộ khách, kế hoạch, ngân sách. | Chỉ trả dữ liệu công khai của thiệp. | Đã sửa code, chờ deploy
6 | Backend công khai | Bảo mật | Cao | XSS: tiêu đề thiệp do người dùng nhập được chèn thẳng vào thẻ meta trang /events/:id. | Escape toàn bộ giá trị meta. | Đã sửa code, chờ deploy
7 | Backend công khai | Bảo mật | Cao | /og-image/:id?guestId=../../ ghi được file ra ngoài thư mục cache. | Chỉ nhận guestId dạng ObjectId. | Đã sửa code, chờ deploy
8 | Backend công khai | Bảo mật | Cao | Người đăng nhập bất kỳ xem/ẩn/trả lời/xóa được lời chúc của thiệp người khác. | Kiểm tra đúng chủ thiệp. | Đã sửa code, chờ deploy
9 | Backend công khai | Bảo mật | Trung bình | ?isActive=false làm lộ mẫu thiệp đang ẩn; từ khóa tìm kiếm như "(" làm lỗi 500. | Chặn tham số, escape từ khóa. | Đã sửa code, chờ deploy
10 | Backend công khai | Bảo mật | Trung bình | Đặt lại mật khẩu không kiểm tra độ mạnh; "Quên mật khẩu" tiết lộ email nào đã có tài khoản. | Kiểm tra độ dài mật khẩu; trả cùng một câu trả lời. | Đã sửa code, chờ deploy
11 | Backend công khai | Bảo mật | Trung bình | Giới hạn ảnh tải lên 500 MB/ảnh (giữ trong RAM). | Giảm còn 30 MB/ảnh. | Đã sửa code, chờ deploy
12 | Backend công khai | Bảo mật | Thấp | Header lộ "X-Powered-By: Express", thiếu header bảo mật. | Thêm nosniff, HSTS, chống nhúng iframe lạ; bỏ X-Powered-By. | Đã sửa code, chờ deploy
13 | Backend công khai | SEO | Cao | robots.txt ghi "Sitemap: https://your-domain.com/..." vì file mẫu cũ được phục vụ trước. | robots.txt sinh động, trỏ đúng https://icards.com.vn/sitemap.xml; đọc cấu hình trong trang Quản lý SEO. | Đã sửa code, chờ deploy
14 | Backend công khai | SEO | Cao | 18 bài/trang có slug chứa dấu cách/dấu tiếng Việt trả 404. | Giải mã URL; script normalize-data chuyển sang slug chuẩn và thêm chuyển hướng 301. | Đã sửa code, chờ deploy
15 | Backend công khai | SEO | Cao | /page (Tin tức), 7 trang /collection/... và trang danh mục mẫu thiệp trả 404 + noindex dù hiển thị bình thường. | Trả 200, có title/description riêng. | Đã sửa code, chờ deploy
16 | Backend công khai | SEO | Cao | Thiệp riêng của khách (/events/:id) cho Google lập chỉ mục. | Gắn noindex. | Đã sửa code, chờ deploy
17 | Backend công khai | SEO | Cao | Sitemap có /page (404) và /about (không có trang này). | Sitemap chỉ chứa URL trả 200; thêm trang bộ sưu tập và trang chính sách. | Đã sửa code, chờ deploy
18 | Backend công khai | SEO | Trung bình | 11 bài đã xuất bản nhưng không có nội dung (trang mỏng). | Gắn noindex, không đưa vào sitemap (dưới 300 ký tự). | Đã sửa code, chờ deploy
19 | Backend công khai | SEO | Trung bình | Trang đăng nhập, thiết kế, tìm kiếm... trả 404. | Trả 200 + noindex. | Đã sửa code, chờ deploy
20 | Backend công khai | SEO | Trung bình | Meta description mẫu thiệp chứa thẻ HTML hoặc câu mẫu "Mô tả chi tiết cho mẫu thiệp…". | Bỏ HTML; câu mẫu được thay bằng mô tả tự sinh. | Đã sửa code, chờ deploy
21 | Backend công khai | SEO | Trung bình | Bảng chuyển hướng trong trang Quản lý SEO lưu được nhưng server không áp dụng. | Áp dụng chuyển hướng 301/302. | Đã sửa code, chờ deploy
22 | Backend công khai | SEO | Trung bình | Thiếu dữ liệu có cấu trúc. | Thêm JSON-LD: WebSite, BlogPosting, Breadcrumb, Organization. | Đã sửa code, chờ deploy
23 | Backend công khai | SEO | Trung bình | File JS/CSS có mã hash bị cache max-age=0; không nén. | Cache 1 năm; bật nén gzip cho HTML/JSON. | Đã sửa code, chờ deploy
24 | Backend công khai | SEO | Trung bình | Trang /faq trống ("Chưa có câu hỏi nào được tạo"). | API tự tách HTML thành khối hỏi/đáp; /page/faq chuyển 301 về /faq. | Đã sửa code, chờ deploy
25 | Backend công khai | SEO | Thấp | Tiêu đề trang mẫu thiệp chỉ có tên, không có từ khóa. | Thêm loại thiệp khi tên chưa có chữ "thiệp". | Đã sửa code, chờ deploy
26 | Backend công khai | Chức năng | Cao | Bộ tạo slug xóa chữ có dấu: "Thiệp chúc mừng Mẹ 20/10" → "thip-chc-mng-m-2010". | Ra "thiep-chuc-mung-me-20-10". | Đã sửa code, chờ deploy
27 | Backend công khai | Chức năng | Trung bình | Xóa chủ đề bài viết luôn lỗi. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
28 | Backend công khai | Chức năng | Trung bình | Gửi email hàng loạt luôn báo "0 thất bại" dù có email lỗi. | Báo đúng số lỗi; gửi theo đợt 5 email để tránh bị Gmail chặn. | Đã sửa code, chờ deploy
29 | Backend công khai | Chức năng | Trung bình | Cron nhắc lịch chạy theo giờ máy chủ (8:00 UTC = 15:00 VN); file cũ đặt lịch mỗi phút. | Cố định 8:00 giờ Việt Nam; chỉ còn một nơi đặt lịch. | Đã sửa code, chờ deploy
30 | Backend công khai | Chức năng | Trung bình | Lỗi "id is not defined" ở /api/public/events/:eventId. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
31 | Backend công khai | Chức năng | Trung bình | Lấy tài sản thiết kế bị treo vô hạn khi có lỗi. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
32 | Backend công khai | Chức năng | Trung bình | Đăng nhập bằng email chữ hoa thất bại; đăng ký trùng email chữ hoa lỗi 500. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
33 | Backend công khai | Chức năng | Trung bình | Model settings có thể làm sập server nếu MongoDB chậm lúc khởi động. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
34 | Backend công khai | Chức năng | Thấp | Frontend gọi đếm lượt xem mẫu thiệp nhưng route chưa có. | Thêm route. | Đã sửa code, chờ deploy
35 | Backend công khai | Chức năng | Thấp | API không tồn tại trả trang HTML. | Trả JSON 404. | Đã sửa code, chờ deploy
36 | Backend công khai | Chức năng | Thấp | Ảnh đại diện mặc định là ảnh người thật dùng chung cho mọi tài khoản. | Biểu tượng trung tính của iCards. | Đã sửa code, chờ deploy
37 | Backend công khai | Giao diện | Trung bình | Email thiệp mời, nhắc lịch, đặt lại mật khẩu đơn sơ. | Thiết kế lại theo nhận diện iCards (xanh #27548A, logo, nút rõ, chân trang), hiển thị tốt trên Gmail, Outlook, điện thoại; có bản text thuần. | Đã sửa code, chờ deploy
38 | Backend công khai | Giao diện | Thấp | Khi bản build chưa sẵn sàng, web hiện "Error loading page". | Trang báo bảo trì có thiết kế. | Đã sửa code, chờ deploy
39 | Backend admin | Bảo mật | Nghiêm trọng | /api/v1/pages cho thêm/sửa/xóa bài viết, danh mục, tải ảnh KHÔNG cần đăng nhập; xem được bài nháp (đã xác minh trên web đang chạy). | Chỉ còn đọc bài đã xuất bản. Admin dùng /api/v1/admin/pages (cần đăng nhập). | Đã sửa code, chờ deploy
40 | Backend admin | Bảo mật | Nghiêm trọng | Tài khoản khách hàng của icards.com.vn (bảng người dùng dùng chung) đăng nhập được API admin. | Chỉ admin, designer, marketing đăng nhập được. | Đã sửa code, chờ deploy
41 | Backend admin | Bảo mật | Nghiêm trọng | Mở đăng ký tài khoản công khai. | Tắt; tài khoản nhân viên do admin tạo trong "Quản lý Người dùng". | Đã sửa code, chờ deploy
42 | Backend admin | Bảo mật | Nghiêm trọng | Mọi tài khoản đăng nhập được đều xem/sửa/xóa người dùng và tự nâng mình thành admin. | Chỉ admin; admin không tự hạ quyền hoặc tự xóa mình. | Đã sửa code, chờ deploy
43 | Backend admin | Bảo mật | Nghiêm trọng | Sắp xếp và nhập mẫu thiệp hàng loạt không cần đăng nhập; /seed là hàm rỗng làm treo request. | Gỡ các đường dẫn này (bản có kiểm tra quyền vẫn dùng bình thường). | Đã sửa code, chờ deploy
44 | Backend admin | Bảo mật | Nghiêm trọng | /design-assets/seed không cần đăng nhập và xóa toàn bộ tài sản thiết kế. | Chỉ admin; không bao giờ xóa dữ liệu đang có. | Đã sửa code, chờ deploy
45 | Backend admin | Bảo mật | Cao | Tạo người dùng trả về mã hash mật khẩu; danh sách người dùng lộ mã đặt lại mật khẩu. | Ẩn các trường này. | Đã sửa code, chờ deploy
46 | Backend admin | Bảo mật | Cao | Khối trang chủ (/admin/template-blocks) không kiểm tra vai trò. | Chỉ nhân viên. | Đã sửa code, chờ deploy
47 | Backend admin | Bảo mật | Cao | Không giới hạn số lần thử mật khẩu. | Tối đa 10 lần / 15 phút mỗi tài khoản, 50 lần / IP. | Đã sửa code, chờ deploy
48 | Backend admin | Bảo mật | Cao | Cookie SameSite=None: trang lạ có thể gửi yêu cầu giả mạo kèm cookie admin (CSRF). | SameSite=Lax + chặn yêu cầu ghi dữ liệu từ trang lạ. | Đã sửa code, chờ deploy
49 | Backend admin | Bảo mật | Trung bình | Nhận dữ liệu JSON tới 500 MB trước khi kiểm tra đăng nhập (có thể làm tràn RAM). | Giảm còn 20 MB. | Đã sửa code, chờ deploy
50 | Backend admin | Bảo mật | Trung bình | "Quên mật khẩu" tiết lộ email nào có tài khoản; đặt lại / tạo mật khẩu không kiểm tra độ dài. | Trả cùng một câu; mật khẩu tối thiểu 8 ký tự. | Đã sửa code, chờ deploy
51 | Backend admin | Bảo mật | Thấp | Cookie đăng nhập sống 1 năm trong khi token chỉ 1 ngày; lộ X-Powered-By. | Cookie 1 ngày; ẩn header. | Đã sửa code, chờ deploy
52 | Backend admin | Chức năng | Cao | Nút "Published/Draft" trong danh sách bài viết đổi bài thành Page, xóa danh mục, chủ đề, SEO. | Chỉ đổi trạng thái xuất bản, giữ nguyên mọi thông tin khác. | Đã sửa code, chờ deploy
53 | Backend admin | Chức năng | Cao | Mỗi lần lưu form sửa bài viết đều xóa chủ đề của bài. | Giữ nguyên chủ đề. | Đã sửa code, chờ deploy
54 | Backend admin | Chức năng | Cao | Slug xóa chữ có dấu ở bài viết, danh mục, chủ đề, mẫu thiệp, nhập Excel ("Thiệp chúc mừng" → "thip-chc-mng"). | Ra "thiep-chuc-mung"; nếu trùng tự thêm -2, -3. | Đã sửa code, chờ deploy
55 | Backend admin | Chức năng | Trung bình | Slug danh mục bị gắn chuỗi UUID dài ("thiep-moi-cuoi-1908fd58-d356-…"). | Danh mục tạo/sửa từ nay bỏ đuôi này. | Đã sửa code, chờ deploy
56 | Backend admin | Chức năng | Trung bình | Nhập mẫu thiệp từ Excel: dòng thiếu tiêu đề làm lỗi 500; mẫu nhập vào hiện ngay lên web. | Bỏ dòng trống; mặc định ẩn nếu cột isActive để trống. | Đã sửa code, chờ deploy
57 | Backend admin | Chức năng | Trung bình | "Đồng bộ chủ đề từ danh mục" mất quan hệ cha-con và chép slug lỗi. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
58 | Backend admin | Chức năng | Trung bình | Đăng nhập bằng email chữ hoa thất bại. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
59 | Backend admin | Chức năng | Thấp | Tìm kiếm bài viết/mẫu thiệp với ký tự như "(" gây lỗi 500. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
60 | Backend admin | Chức năng | Thấp | Đăng xuất lỗi khi phiên đã hết hạn; lỗi "user is not defined" ở đăng nhập mạng xã hội. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
61 | Backend admin | Chức năng | Thấp | Lỗi nhập liệu báo "Hệ thống đang gặp sự cố" (500) thay vì thông báo cụ thể. | Trả thông báo cụ thể (400). | Đã sửa code, chờ deploy
62 | Backend admin | Chức năng | Thấp | Database mới không tạo được cài đặt mặc định; link xem trước mặc định trỏ nhầm baotrithangmay.vn. | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
63 | Backend admin | Chức năng | Thấp | Ảnh đại diện mặc định là ảnh người thật từ pravatar.cc. | Dùng biểu tượng trung tính của iCards. | Đã sửa code, chờ deploy
64 | Trang quản trị | SEO | Cao | robots.txt của trang admin cho Google thu thập ("Allow: /") và trỏ Sitemap tới your-domain.com. | Chặn toàn bộ (Disallow: /). | Đã sửa code, chờ deploy
65 | Trang quản trị | SEO | Cao | Trang admin không có thẻ noindex; tiêu đề tab giống hệt web khách ("iCards.com.vn - Thiệp Mời Online…"). | Thêm noindex, nofollow; tiêu đề "Quản trị iCards". | Đã sửa code, chờ deploy
66 | Trang quản trị | Giao diện | Thấp | manifest.json còn tên mẫu "Create React App Sample", màu đen. | Tên "Quản trị iCards", màu thương hiệu #27548A. | Đã sửa code, chờ deploy
67 | Trang quản trị | Chức năng | Trung bình | Mỗi form tự tạo slug một kiểu, không thống nhất với backend. | Tạo bộ tạo slug dùng chung (src/Utils/slugify.js). | Đã tạo, chưa gắn vào form
68 | Web khách | Giao diện | Cao | Trang Mẫu thiệp, Cửa hàng: tiêu đề mặc định đè lên ảnh banner vốn đã có chữ (chữ chồng chữ). | Ảnh banner admin tải lên hiện nguyên vẹn; chữ mặc định chỉ dùng khi chưa có banner. | Đã sửa code, chờ deploy
69 | Web khách | Giao diện | Cao | FAQ hiện ô xám "Vị trí đặt quảng cáo (970x250)" và câu dành cho admin "Vui lòng tạo trang faq trong phần quản trị". | Bỏ ô quảng cáo; câu thông báo cho khách và nút "Xem mẫu thiệp". | Đã sửa code, chờ deploy
70 | Web khách | Giao diện | Cao | Tin tức: ô "ADVERTISEMENT AREA", khẩu hiệu "Tạp chí đời sống & mua sắm", dòng chạy "Outfit là gì?..." của dự án khác, 2 nút mũi tên không hoạt động. | Khối "Tạo thiệp online miễn phí"; khẩu hiệu "Kiến thức & cảm hứng thiệp mời"; dòng "Bài mới" là link thật. | Đã sửa code, chờ deploy
71 | Web khách | Chức năng | Cao | Chi tiết mẫu thiệp: nút "Thẻ", "Đăng ký", "Khảo sát" bấm không làm gì; 2 nút cùng tên "Xem trước" làm 2 việc khác nhau; trái tim trên thẻ gợi ý bấm không được. | Còn "Xem nhanh", "Chia sẻ"; nút chính "Dùng mẫu này", nút phụ "Xem thiệp mẫu đầy đủ"; bỏ trái tim. | Đã sửa code, chờ deploy
72 | Web khách | Giao diện | Trung bình | Chi tiết mẫu thiệp trên máy tính bảng: thanh công cụ xếp dọc đẩy ảnh thiệp xuống. Trên điện thoại nút "Dùng mẫu này" nằm dưới danh sách tính năng. | Thanh công cụ nằm ngang; nút "Dùng mẫu này" ngay dưới tên mẫu. | Đã sửa code, chờ deploy
73 | Web khách | Chức năng | Cao | Trang bài viết không có menu; nút "Quay lại" đưa khách vào từ Google ra khỏi web. | Có menu chung; "Quay lại" về trang Tin tức khi không có trang trước. | Đã sửa code, chờ deploy
74 | Web khách | Giao diện | Trung bình | Xem một mẫu thiệp rồi mở bài viết: bố cục bài viết bị vỡ (trùng tên lớp CSS). | Tách CSS trang chi tiết mẫu thiệp. | Đã sửa code, chờ deploy
75 | Web khách | Giao diện | Trung bình | Nút lọc đang chọn và chưa chọn cùng màu xanh đặc; ở Cửa hàng chỉ rê chuột qua là danh sách đổi. | Nút đang chọn tô đậm, nút khác viền; phải bấm mới đổi. | Đã sửa code, chờ deploy
76 | Web khách | Giao diện | Trung bình | Điện thoại: danh sách mẫu thiệp 1 cột, mỗi mẫu to kín màn hình. Trang Tin tức: dòng trên cùng lộn xộn, logo dính mép. | 2 cột; thanh trên cùng một dòng, có lề. | Đã sửa code, chờ deploy
77 | Web khách | Giao diện | Trung bình | Lần đầu vào web hiện popup "Chào mừng đến với iCards!" che toàn màn hình. | Bỏ popup. | Đã sửa code, chờ deploy
78 | Web khách | Chức năng | Trung bình | Đường dẫn sai hoặc bộ sưu tập không tồn tại: âm thầm chuyển về trang chủ / trang mẫu thiệp. | Trang 404 có nút "Xem mẫu thiệp", "Về trang chủ". | Đã sửa code, chờ deploy
79 | Web khách | Chức năng | Trung bình | Trang Mẫu thiệp là một danh sách dài 63 mẫu, không có tiêu đề, không lọc được; gợi ý "Bạn cũng có thể thích" là 8 mẫu bất kỳ. | Có tiêu đề, số lượng mẫu, bộ lọc theo loại thiệp, nút "← Tất cả mẫu"; gợi ý mẫu cùng loại. | Đã sửa code, chờ deploy
80 | Web khách | Chức năng | Cao | Trang chủ, Mẫu thiệp, Tìm kiếm tải toàn bộ dữ liệu thiết kế của từng mẫu chỉ để hiện ảnh và tên. | Chỉ tải tên và ảnh: trang chủ 430 KB → 12 KB (1,1 giây → 0,12 giây); trang Mẫu thiệp 560 KB → 15 KB. Ảnh tải dần khi cuộn. | Đã sửa code, chờ deploy
81 | Web khách | SEO | Cao | Thẻ mẫu thiệp, bộ sưu tập, bài viết, kết quả tìm kiếm là <div> bấm được, không phải link: Google không lần theo được, khách không mở được tab mới. | Đổi thành link thật. Riêng trang Tin tức có thêm 30 link bài viết Google đọc được. | Đã sửa code, chờ deploy
82 | Web khách | SEO | Trung bình | Trang chủ, Cửa hàng, Mẫu thiệp không có thẻ H1; Mẫu thiệp, Tin tức, Đăng nhập, Đăng ký, Tìm kiếm không đặt tiêu đề tab (giữ tiêu đề trang trước hoặc "Trang không tồn tại (404)"). | Thêm H1 và tiêu đề riêng; trang đăng nhập, tìm kiếm gắn noindex; bài viết có og:type article, ảnh chia sẻ, canonical. | Đã sửa code, chờ deploy
83 | Web khách | Giao diện | Thấp | Breadcrumb hiện chữ không dấu ("Faq", "Thiep Moi"); "Bộ sưu tập", "Tìm kiếm" trỏ tới trang không tồn tại. Khi tải trang chỉ có chữ trơn "Đang tải trang...". | Có dấu, trỏ đúng trang; vòng xoay tải. | Đã sửa code, chờ deploy
84 | Web khách | Chức năng | Thấp | Thanh thông báo lồng thẻ <a> trong <a> (HTML sai); chạy chữ cả với người bật "giảm chuyển động". Nút công cụ là <div>, không dùng được bằng bàn phím. | Đã sửa; nút dùng thẻ <button> có nhãn cho trình đọc màn hình. | Đã sửa code, chờ deploy
85 | Backend công khai | Bảo mật | Cao | Link thiệp riêng của khách (?guestId=) trả nguyên dữ liệu khách: SĐT, email, tiền mừng; với mẫu Excel mới còn lộ ghi chú, mức ưu tiên ("Dự phòng") chủ thiệp ghi. | Chỉ trả tên, xưng hô, lời mời, trạng thái tham dự. | Đã sửa code, chờ deploy
86 | Backend công khai | Chức năng | Thấp | Nhập Excel: tên nhóm phải trùng khớp nhóm đã tạo sẵn; email chữ hoa, số người đi cùng không được kiểm tra. | Tự tạo nhóm còn thiếu (không phân biệt hoa/thường); chuẩn hoá email; số người 1–50. | Đã sửa code, chờ deploy
87 | Trang quản trị | Chức năng | Thấp | Kéo thả mẫu trong khối trang chủ không thấy hiệu ứng kéo (thuộc tính style bị ghi đè). | Đã sửa. | Đã sửa code, chờ deploy
88 | Trang quản trị | Giao diện | Trung bình | Banner HTML tự sinh luôn phủ lớp đen 60% làm ảnh tối, mờ. | Độ tối do admin chọn (mặc định 0%). | Đã sửa code, chờ deploy
89 | Web khách | Giao diện | Trung bình | Banner trang chủ: chữ đặt cứng giữa ảnh, cỡ chữ không theo bề rộng nên trên điện thoại khác hẳn bản admin xem trước. | Đặt theo vị trí admin kéo thả, cỡ chữ theo bề rộng banner. | Đã sửa code, chờ deploy
90 | Trực tiếp trên admin | Nội dung | Trung bình | 1 bài gõ thử ("Thiệp cảm ơn – Nghệ thuật tri giúp…") và 11 bài trống đang xuất bản. | Gỡ xuất bản (chuyển Draft, không xóa) 12 bài. | Đã làm trên web
91 | Trực tiếp trên admin | SEO | Cao | Bài "Thiệp mời & hành vi gửi lời mời trong thời đại số" bị 404 do slug lỗi. | Đổi slug: /page/thiep-moi-hanh-vi-gui-loi-moi-trong-thoi-dai-so | Đã làm trên web
92 | Trực tiếp trên admin | SEO | Cao | Bài "Giới Thiệu iCards.com.vn" bị 404 do slug lỗi. | Đổi slug: /page/gioi-thieu-icards-com-vn | Đã làm trên web
93 | Trực tiếp trên admin | SEO | Trung bình | Bài "Các câu hỏi thường gặp (FAQ)" không khớp trang /faq. | Đổi slug thành "faq" (hiển thị đủ sau khi deploy backend). | Đã làm trên web
94 | Trực tiếp trên admin | SEO | Trung bình | Link "Giới thiệu" ở footer trỏ /about (không có trang, khách bị đưa về trang chủ). | Đổi sang /page/gioi-thieu-icards-com-vn. Các cài đặt khác giữ nguyên. | Đã làm trên web
95 | Trực tiếp trên admin | Nội dung | Thấp | 3 trang chính sách cũ có slug dấu cách (Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Đổi trả hàng hóa, Quy định chung). | Giữ nguyên theo quyết định của chủ web. | Giữ nguyên (theo quyết định)
96 | Trực tiếp trên admin | SEO | Cao | Sitemap có 12/136 URL lỗi. | Còn 1/126 URL lỗi (/page, hết khi deploy code mới). | Đã làm trên web

## Sơ đồ 18-10
SỬA THEO SƠ ĐỒ "CARDS - THIỆP CLAUDE SỬA" (18/10/2026)
32 mục trong sơ đồ (nhóm "Sửa thiệp" có 22 mục). Kiểm thử tự động backend 42/42 đạt; đã chạy thử giao diện trên máy với database tạm. Web thật chỉ thay đổi sau khi deploy cùng lúc web khách và backend công khai.
STT | Nhóm | Yêu cầu trong sơ đồ | Đã làm | Tình trạng
1 | Sửa | Banner chính trang chủ nhiều slide: video, ảnh, link khi bấm, nút HTML | Đã có từ đợt 14/10: slider ảnh/video/HTML, link cả banner, nút bấm. | Đã có (đợt 14/10)
2 | Sửa | Menu xổ xuống cố định trong khung, danh mục dài lăn chuột / kéo thanh trượt | Menu có chiều cao tối đa, cuộn trong khung, có thanh trượt, cột tự xuống hàng. | Đã làm, chờ deploy
3 | Sửa thiệp | Di chuyển bằng phím mũi tên, mỗi lần 1mm, chỉnh được bước | Mũi tên dịch 1mm (Shift = 10mm), ô chỉnh bước (mm) ở thanh dưới, nhớ theo trình duyệt. | Đã làm, chờ deploy
4 | Sửa thiệp | Hình ảnh di chuyển giữa các trang | Kéo thả đối tượng sang trang khác, hoặc "Chuyển sang trang" ở bảng Vị trí. | Đã làm, chờ deploy
5 | Sửa thiệp | Tải 1 ảnh vào luôn trang, nhiều ảnh vào khối dữ liệu | Theo số ảnh khách chọn: 1 ảnh tự đặt vào trang; nhiều ảnh nằm ở mục "Tải lên". | Đã làm, chờ deploy
6 | Sửa thiệp | Đặt tên thiệp không bị thêm bớt ký tự | Tên giữ nguyên chữ có dấu; đường dẫn máy chủ tự tạo (trùng thêm -2); bỏ 4 ký tự ngẫu nhiên. Đổi tên không đổi link đã gửi. | Đã làm, chờ deploy
7 | Sửa thiệp | Khoá đối tượng không hiện hình khoá, chỉ hiện khi bấm | Biểu tượng khoá chỉ hiện khi chọn đối tượng. | Đã làm, chờ deploy
8 | Sửa thiệp | Thêm nút tải nhạc nền | Tải mp3/m4a/ogg/wav/flac ≤ 15MB, nghe thử, bỏ nhạc; vẫn dán được link YouTube. | Đã làm, chờ deploy
9 | Sửa thiệp | Nội dung tuỳ chỉnh tạo được nhiều khối | Nút "Thêm khối nội dung", mỗi khối tiêu đề + trình soạn thảo riêng, sắp xếp, xoá. | Đã làm, chờ deploy
10 | Sửa thiệp | Khối theo landing page mẫu, đổi màu từng khối | Bảng "Màu của khối": 7 bộ màu + tự chọn màu nền, chữ, tiêu đề; hiện đúng trên trang thiệp. | Đã làm, chờ deploy
11 | Sửa thiệp | Tạo mã QR lồng vào khối | QR chuyển khoản chuẩn VietQR (37 ngân hàng, số tiền, nội dung) hoặc QR từ link/nội dung; tạo ngay trên máy. | Đã làm, chờ deploy
12 | Sửa thiệp | Chọn font thấy kết quả ngay trên hình | Rê chuột / phím lên xuống trong danh sách: chữ trên thiệp đổi ngay; mỗi font có dòng mẫu. | Đã làm, chờ deploy
13 | Sửa thiệp | Lồng hình và chỉnh trong khung giống Canva | 8 kiểu khung ảnh; thêm khung trống rồi bấm/kéo ảnh vào; nháy đúp dời ảnh, thanh phóng ảnh trong khung. | Đã làm, chờ deploy
14 | Sửa thiệp | Bổ sung công cụ giống Canva | Bảng Vị trí: thứ tự lớp, căn theo trang, lật, nhân bản (Ctrl+D), nhập X/Y/rộng/cao (mm), xoay, chuyển trang. | Đã làm, chờ deploy
15 | Sửa thiệp | Bổ sung thành phần giống Canva | Mục Thành phần: khung ảnh, đường kẻ/mũi tên, hình cơ bản, 68 biểu tượng vector đổi màu (tìm tiếng Việt). | Đã làm, chờ deploy
16 | Sửa thiệp | Cắt ảnh kéo đường biên, đổi tỉ lệ kéo góc | Kéo cạnh = cắt (ảnh đứng yên); kéo góc = phóng giữ tỉ lệ. Trình thiết kế và trang thiệp hiển thị ảnh giống nhau. | Đã làm, chờ deploy
17 | Sửa thiệp | Thêm hiệu ứng cho đối tượng | Bóng đổ, nổi khối, phát sáng, làm mờ; chỉnh màu, độ nhoè, độ lệch. | Đã làm, chờ deploy
18 | Sửa thiệp | Thêm chuyển động cho đối tượng | 10 kiểu chuyển động, chỉnh thời lượng/độ trễ, xem thử; chạy trên trang thiệp khi trang hiện ra. | Đã làm, chờ deploy
19 | Sửa thiệp | Thêm vị trí từng lớp cho đối tượng | Lên/xuống một lớp, lên trên cùng, xuống dưới cùng. | Đã làm, chờ deploy
20 | Sửa thiệp | Soạn thảo, căn chỉnh văn bản cơ bản | Thêm căn đều, giãn dòng, giãn chữ, kiểu chữ (IN HOA, Hoa Đầu Từ, thường). | Đã làm, chờ deploy
21 | Sửa thiệp | Chữ chỉnh được màu chữ và màu viền | Thêm màu và độ dày viền chữ. | Đã làm, chờ deploy
22 | Sửa thiệp | Người dùng tự tải font mới | Tải .ttf/.otf/.woff/.woff2 ≤ 5MB; dùng ngay, lưu vào tài khoản (bộ lọc "Của tôi"); trang thiệp tự nạp. | Đã làm, chờ deploy
23 | Sửa thiệp | Thêm mục folder dự án | Tab "Dự án" trong trình thiết kế + thanh thư mục ở Quản lý thiệp; chọn/tạo thư mục cho từng thiệp. | Đã làm, chờ deploy
24 | Sửa thiệp | Tạo thiệp bằng AI (API AI tạo ảnh) | Tab "Tạo bằng AI": 8 phong cách, mô tả tiếng Việt, 2 ảnh/lượt (fal.ai có sẵn), làm nền hoặc thêm vào thiệp; 20 lượt/ngày, có lọc nội dung. | Đã làm, chờ deploy
25 | Tính năng khối | Thiệp mời cưới đủ các khối và tiêu đề đầy đủ | 14 khối, tiêu đề mặc định kiểu đám cưới; Sổ lưu bút hiện ngay trên trang; khối xác nhận tham dự luôn có. | Đã làm, chờ deploy
26 | Tính năng khối | Thiệp mời khác: tiêu đề mẫu, bấm sửa nội dung | Bỏ khối cô dâu chú rể/chuyện tình; tiêu đề mẫu chung, bấm để sửa; thiệp cũ tự đổi tiêu đề kiểu đám cưới sang tiêu đề chung. | Đã làm, chờ deploy
27 | Tính năng khối | Thiệp chúc mừng, cảm ơn: thả tim + 1 khối phản hồi 1 câu, không khối khác | Chỉ còn khối "Thả Tim Gửi Yêu Thương": tim (mỗi người 1 lần, đếm số) + một dòng cảm nghĩ; phong bì "Gửi: ..." | Đã làm, chờ deploy
28 | Mở thiệp | Dấu sáp bẻ đôi, hạt bay ra, tiếng bẻ sô-cô-la | Dấu sáp tách đôi theo vết nứt, 16 mảnh sáp/nhũ bay, tiếng "rắc" tạo bằng Web Audio. | Đã làm, chờ deploy
29 | Mở thiệp | Phong bì mở, thiệp từ từ kéo ra che dần phong bì | Nắp lật mở, tấm thiệp thật (trang 1) trượt ra khỏi túi phong bì rồi phóng to che phong bì (~3 giây). | Đã làm, chờ deploy
30 | Mở thiệp | Xác nhận tham dự tự điền tên người được mời | Link riêng: ô Khách mời tự điền "Bố Nguyễn Văn Minh", câu hỏi gọi đúng xưng hô. | Đã làm, chờ deploy
31 | Mở thiệp | Gửi lời chúc tự điền tên người được mời | Sổ lưu bút tự điền tên khách (sửa được); link chung cho tự nhập tên. | Đã làm, chờ deploy
32 | Mở thiệp | Link chia sẻ: tiêu đề và tên người nhận chuyển về tên chung | Nút chia sẻ dùng link chung, lời mời chung; tiêu đề trang không chứa tên khách. | Đã làm, chờ deploy
• Sửa thêm lỗi có sẵn: lưu thiệp có khối hình bị máy chủ từ chối (từ đợt 14/10); backend bắt buộc gửi slug; trình thiết kế kẹt trạng thái "đang kéo" khi chỉ bấm chọn; khung thiết kế tự phóng về vừa màn hình sau mỗi lần sửa; ảnh trong trình thiết kế bị kéo giãn khác với trang thiệp.
• Bảo mật: nội dung khối tuỳ chỉnh do chủ thiệp soạn được lọc trước khi hiện cho khách; tệp nhạc/font kiểm tra theo nội dung; thả tim và AI có giới hạn lượt.
• Chưa làm: trình thiết kế mẫu trong trang admin chưa có công cụ mới (khung ảnh, hiệu ứng, chuyển động, biểu tượng).
• Deploy: web khách chạy "npm ci" (có thư viện mới qrcode) rồi "npm run build"; backend công khai giữ FAL_KEY trong .env cho tính năng AI.

## Sửa tiếp 19-10
SỬA TIẾP THEO YÊU CẦU 19/10/2026 (công cụ kiểu Canva, bảng màu, khối trang thiệp)
10 yêu cầu (6 yêu cầu sửa tiếp + watermark + 3 phần trang chủ), đã làm đủ. Kiểm thử tự động backend 67/67 đạt; đã chạy thử trên máy với database tạm. Web thật chỉ thay đổi sau khi deploy web khách + backend công khai + backend admin + trang admin.
STT | Nhóm | Yêu cầu | Đã làm | Tình trạng
1 | Trang thiệp | Chuyển kéo thả các khối ở nhỏ bên trái | Danh sách gọn "Thứ tự các khối" ở cột trái: kéo ⋮⋮ đổi chỗ, bấm để sửa (tự cuộn tới khối), nhân bản / xoá trên từng dòng; bỏ kéo khối lớn ở giữa; nút "← Các khối" khi đang sửa. | Đã làm
2 | Trình sửa thiệp | Chưa có công cụ giống Canva | Mục "Công cụ": Chọn, Vẽ (bút bi, bút dạ, bút nhấn dòng), Tẩy, Khối hình, Đường kẻ, Ghi chú dán, Văn bản, Chữ ký, Bảng. Nét vẽ/chữ ký là hình vector kéo, phóng, xoay, đổi màu được; bảng gõ chữ từng ô, thêm/bớt hàng cột, màu viền/nền/chữ. | Đã làm
3 | Bảng màu | Tất cả bảng màu bổ sung bảng màu cổ điển, CMYK và RGB | Bảng màu dùng chung kiểu Office: màu chủ đề + 5 sắc độ, màu tiêu chuẩn, màu thiệp, dùng gần đây, "Màu khác" RGB / CMYK / HEX, độ đục, hút màu. Thay ở mọi ô màu: chữ, viền chữ, nền trang, khối hình, hiệu ứng, màu khối, dress code, bút vẽ, bảng, trình soạn thảo. | Đã làm
4 | Trình sửa thiệp | Lỗi font: đổi được nhưng chọn lại quay về font cũ | Nguyên nhân: rê chuột xem trước đã đổi font nên khi bấm chọn đúng font đó không được ghi nhận, đóng danh sách thì trả về font cũ. Đã sửa và chạy thử: chọn giữ nguyên, rê xem rồi Esc trả đúng font đang dùng. | Đã sửa
5 | Menu | Menu giữ nguyên cột không xuống hàng, kéo ngang hiển thị thêm | Các cột luôn một hàng; kéo ngang bằng chuột, cuộn ngang hoặc mũi tên trái/phải. | Đã làm
6 | Trang thiệp | Nhân bản khối tuỳ chỉnh; khối tuỳ chỉnh soạn thảo như Word (bảng, hình...) | Nhân bản giữ nội dung + màu. Trình soạn thảo: phông, cỡ chữ, giãn dòng, màu RGB/CMYK, ảnh trái/phải/giữa + kích thước, bảng (thêm/xoá hàng cột, gộp/tách, màu ô, hàng tiêu đề), chia 2–3 cột (1:2, 2:1), đổi chỗ đoạn/ảnh/bảng, trình soạn thảo lớn. Điện thoại tự xếp cột thành 1 cột. | Đã làm
7 | Sửa thêm | Lỗi phát hiện khi chạy thử | Thanh soạn thảo không sáng nút đang dùng; đăng nhập giữa chừng rồi tự lưu làm mất thứ tự khối; xoá khối tuỳ chỉnh còn sót nội dung; màu ô bảng bị CSS xem trước đè. | Đã sửa
8 | Chưa làm | Trang admin | Trình thiết kế mẫu và xem thiệp trong admin chưa vẽ phần tử bảng và ghi chú dán (web khách đã có). | Cần làm tiếp nếu admin cần
9 | Watermark | Bổ sung watermark vào các bản thiệp miễn phí | Thiệp làm từ mẫu giá 0đ có dấu "iCards.com.vn" (chữ chéo rất mờ + nhãn "Tạo miễn phí tại iCards.com.vn" góc dưới) trên trang thiệp khách nhận, xem trước, ảnh PNG/ZIP/PDF tải về và trên trang thiết kế. Máy chủ quyết định, khách không tự tắt được. Mẫu có giá thì không có dấu. | Đã làm
10 | Trang chủ | Phần đánh giá của khách (ảnh 1) | Dải thẻ đánh giá + điểm trung bình + nút "Viết đánh giá". Chỉ dùng đánh giá thật: khách đăng nhập viết, admin duyệt ở trang mới "Đánh giá của khách" rồi mới hiện. Không chép đánh giá / logo Trustpilot của trang tham khảo. | Đã làm
11 | Trang chủ | "Thêm lý do để ăn mừng" (ảnh 2) | Dải 6 mẫu thiệp thật của iCards + 6 nút dịp link đúng danh mục: Tiệc sinh nhật, Mừng bé chào đời, Thôi nôi đầy tháng, Kỷ niệm ngày cưới, Sự kiện doanh nghiệp, Tải lên ảnh của bạn. | Đã làm
12 | Trang chủ | "Vô vàn cách lan tỏa niềm vui" (ảnh 3) | 4 cột Tải xuống, In thiệp, Chia sẻ, Quản lý (mô tả đúng tính năng đang có) + nút bắt đầu thiết kế. Không ghi "vận chuyển miễn phí" vì iCards chưa có dịch vụ đó. | Đã làm

## SEO Blog 20-10
CHỈNH SEO BLOG (TIN TỨC) ICARDS.COM.VN – 20/10/2026
Kiểm thử tự động: 42/42 kịch bản SEO blog + 67/67 kịch bản cũ. Đã chạy thử trên máy với 67 bài / 38 danh mục / 20 chủ đề chép từ web thật. Có hiệu lực sau khi deploy web khách + backend công khai.
STT | Nhóm | Vấn đề trước đây | Đã sửa | Tình trạng
1 | Cấu trúc URL | Danh mục / chủ đề chỉ là bộ lọc ?category=<mã>, Google không có trang danh mục; slug trong DB có dấu cách, đuôi mã ngẫu nhiên | Trang riêng /page/danh-muc/<tên> và /page/chu-de/<tên>, phân trang ?trang=2; link cũ 301 sang URL mới; không tồn tại -> 404; ít bài -> noindex | Đã làm
2 | Liên kết nội bộ | Menu danh mục, chủ đề, "Xem thêm" là nút bấm (Google không đi theo); khi lọc chỉ hiện 6 bài -> nhiều bài không có link tới | Mọi điều hướng là link thật; mục "Tất cả bài viết" phân trang; trang danh mục đủ bài; bài liên quan cuối bài; breadcrumb | Đã làm
3 | Tốc độ | Mỗi lần mở Tin tức tải ~2,1 MB (nội dung đầy đủ của mọi bài) | Danh sách rút gọn ~32 KB; ảnh đầu bài tải ngay, ảnh khác tải khi cuộn; bỏ hiệu ứng làm mờ nội dung chính | Đã làm
4 | Dữ liệu cấu trúc | Chỉ có BlogPosting cơ bản, breadcrumb thiếu danh mục, trang điều khoản bị gắn là bài blog | Blog, CollectionPage + ItemList, BlogPosting đầy đủ (tác giả, chuyên mục, từ khoá, số từ, ngôn ngữ), BreadcrumbList đủ cấp, WebPage cho trang tĩnh, thẻ article:* | Đã làm
5 | Nội dung cho máy tìm kiếm | Trang trống khi chưa chạy JavaScript (Cốc Cốc, Bing, Zalo đọc kém) | Máy chủ dựng sẵn H1, bài viết, danh sách bài, liên kết; React thay bằng đúng nội dung đó | Đã làm
6 | Trang bài viết | Tác giả luôn "Ban biên tập" (đọc sai trường), không ngày cập nhật, không mục lục, không bài liên quan | Tên tác giả thật, ngày đăng/cập nhật, thời gian đọc, mục lục tự động có neo, bài liên quan, chủ đề, link quảng cáo rel="sponsored" | Đã làm
7 | Sitemap, RSS | Sitemap thiếu trang danh mục và ảnh; chưa có RSS | Sitemap thêm danh mục/chủ đề, ảnh bài viết; /rss.xml 30 bài mới | Đã làm

## Tính năng mới
TÍNH NĂNG MỚI (14/10/2026)
9 yêu cầu anh giao. Tất cả đã làm và chạy thử trên máy với dữ liệu thử; web thật chỉ thay đổi sau khi deploy đủ 4 phần.
STT | Yêu cầu | Đã làm | Phần sửa | Đã kiểm tra | Tình trạng
1 | Đăng nhập chỉ bắt buộc khi lưu, gửi hoặc quản lý thiệp | Khách mở mẫu, sửa thiệp không cần tài khoản. Bấm Lưu/Gửi/Tải: thiết kế (cả ảnh đã chọn) được giữ trong trình duyệt, hiện hộp mời đăng nhập/đăng ký. Đăng nhập xong (cả Google/Facebook) quay lại đúng thiết kế và tự lưu. Mở lại mẫu đang làm dở có nút "Khôi phục". | Web khách | Chạy thử trên máy: giữ và khôi phục thiết kế, đăng nhập rồi tự lưu. | Đã làm, chờ deploy
2 | Banner không bị mờ do lớp HTML | Bỏ lớp phủ đen cố định 40–60%. Admin chọn độ tối bằng thanh trượt (mặc định 0%). Banner HTML cũ có lớp phủ 60% được thay theo cài đặt mới. | Web khách, trang admin, backend admin | Chạy thử với dữ liệu banner thật. | Đã làm, chờ deploy
3 | Banner HTML/video có slide nhiều banner | Banner chính trang chủ thành slider (ảnh, video, HTML), tối đa 6 slide; tự chuyển 6 giây (video 10 giây), chấm, mũi tên, vuốt trên điện thoại, dừng khi rê chuột. Admin thêm/xoá/sắp xếp slide. | Web khách, trang admin, backend admin | Chạy thử admin + web trên máy. | Đã làm, chờ deploy
4 | Tiêu đề, nội dung 2 banner chuyên mục Pro và Shop (kiểu Paperless Post) | 2 banner phụ thành 2 thẻ cạnh nhau, dưới ảnh có tiêu đề, một dòng mô tả và link. Admin nhập được; để trống dùng chữ mặc định. | Web khách, trang admin, backend admin | Chạy thử trên máy tính, điện thoại. | Đã làm, chờ deploy
5 | Kéo thả, co giãn vị trí chữ trên banner | Trong admin có khung xem trước: kéo khung chữ, kéo góc để co giãn, chọn căn lề, màu, cỡ chữ. Web hiển thị đúng vị trí đó, cỡ chữ theo bề rộng banner. | Web khách, trang admin, backend admin | Đối chiếu admin và web: khớp vị trí. | Đã làm, chờ deploy
6 | Khối hình đổi màu viền, nền, hoặc cả hai | 8 hình (chữ nhật, bo góc, tròn, cổng vòm, tam giác, thoi, ngôi sao, trái tim). Chọn Chỉ nền / Chỉ viền / Nền + viền; màu nền, màu viền, độ dày, kiểu viền (liền, đứt, chấm), bo góc, trong suốt, xoay. Có ở trình thiết kế của khách và trình thiết kế mẫu trong admin; hiện đúng trên thiệp, ảnh, PDF. | Web khách, trang admin | Chạy thử cả 2 trình thiết kế và trang thiệp khách nhận. | Đã làm, chờ deploy
7 | Sửa core theo mẫu Excel danh sách khách mời mới | Nhập file 4 dịp (Đám cưới, Đầy tháng, Sinh nhật, Khai trương), tự chọn trang tính theo loại thiệp, xem trước, cảnh báo dòng "Dữ liệu ví dụ". Lưu đủ cột (xưng hô, vai vế, tên ưu tiên, biệt danh, kênh gửi, ưu tiên, ghi chú...), tự tạo nhóm. Thiệp, email gọi khách theo xưng hô (vd "Kính mời: Bố Minh"). Xuất Excel theo cột mẫu mới. Form thêm/sửa khách có ô Xưng hô. File cũ vẫn nhập được. | Web khách, backend công khai | Nhập file mẫu: 190 khách, 12 nhóm; link thiệp riêng hiện đúng xưng hô; 11 kịch bản kiểm thử tự động. | Đã làm, chờ deploy
8 | Giá cho thiệp, sản phẩm, dịch vụ: giá niêm yết gạch đi, giá sau giảm, mẫu miễn phí 0 đồng | Admin nhập Giá niêm yết, Giá bán, ô "Miễn phí" (form mẫu thiệp, sản phẩm, dịch vụ, file nhập hàng loạt). Web hiện giá gạch ngang + giá sau giảm + nhãn -X%, hoặc "Miễn phí" ở mọi danh sách và trang chi tiết. Chỉ hiển thị, chưa thu tiền. | Web khách, trang admin, cả 2 backend | Kiểm thử tự động (giá 0, giá niêm yết < giá bán bị chặn) + xem trên web. | Đã làm, chờ deploy
9 | Tiêu đề và 1 dòng mô tả ngắn cho 2 banner trang chủ bên dưới | Gộp với yêu cầu 4: mỗi banner phụ có tiêu đề, một dòng mô tả, chữ link. | Web khách, trang admin, backend admin | Như yêu cầu 4. | Đã làm, chờ deploy

## Việc cần làm
VIỆC CẦN LÀM TIẾP
Thứ tự đề xuất: làm các mục "Trước khi deploy" → "Deploy" → "Sau deploy". Cột "Xong" để đánh dấu khi in ra.
STT | Giai đoạn | Việc | Người làm | Ưu tiên | Ghi chú | Xong
1 | Trước khi deploy | Thu hồi API token Cloudflare cũ (Cloudflare → My Profile → API Tokens), tạo token mới. | Chủ web | Gấp | Token cũ đã nằm trong mã nguồn, coi như bị lộ. | ☐
2 | Trước khi deploy | Sao lưu toàn bộ database MongoDB. | Kỹ thuật | Gấp |  | ☐
3 | Deploy | Backend công khai: thêm CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID, CLOUDFLARE_API_TOKEN, CLOUDFLARE_ACCOUNT_HASH vào .env; chạy npm install; khởi động lại. | Kỹ thuật | Gấp | Xem CAP_NHAT.md trong icards-backend-master. | ☐
4 | Deploy | Backend admin: chép code mới (giữ .env), khởi động lại. Không cần cài thêm thư viện. | Kỹ thuật | Gấp | Deploy cùng lúc với backend công khai. Xem CAP_NHAT.md trong icards-dashboard-backend-master. | ☐
5 | Deploy | Trang quản trị: build lại (npm run build) và đưa lên admin.icards.com.vn. | Kỹ thuật | Cao |  | ☐
6 | Deploy | Web khách: lấy nhánh fix/ui-ux-review, npm ci, npm run build, chép thư mục build lên máy chủ. | Kỹ thuật | Cao | Deploy cùng backend công khai. Xem CAP_NHAT.md trong icards-frontend. | ☐
7 | Sau deploy | Chạy "npm run normalize-data" để xem trước, rồi "npm run normalize-data -- --apply". | Kỹ thuật | Cao | Chuyển slug lỗi sang slug chuẩn, tự thêm chuyển hướng 301. | ☐
8 | Sau deploy | Kiểm tra: icards.com.vn/robots.txt trỏ đúng sitemap; adminapi.icards.com.vn/api/v1/pages?status=false không còn bài nháp; đăng nhập admin bình thường. | Kỹ thuật | Cao |  | ☐
9 | Sau deploy | Gửi lại sitemap.xml trong Google Search Console. | SEO | Cao |  | ☐
10 | Web khách | Xoá thư mục build "icards@103.166.185.4" khỏi repo GitHub và không commit thư mục build nữa. | Kỹ thuật | Cao | Thư mục có file .map chứa toàn bộ mã nguồn. | ☐
11 | Web khách | Rà toàn bộ giao diện trang thiết kế thiệp (/canvas) và trang quản lý thiệp. | Kỹ thuật | Trung bình | Đợt 14/10 mới sửa phần liên quan (đăng nhập sau, khối hình, nhập khách mời). | ☐
12 | Sau deploy | Thử thật: chưa đăng nhập → chọn mẫu → sửa → bấm Lưu → đăng nhập (cả Google) → thiệp tự lưu, mở được trong Quản lý thiệp. | Chủ web | Cao | Đã chạy thử trên máy; trên web thật cần tài khoản của anh. | ☐
13 | Sau deploy | Nhập giá cho mẫu thiệp, sản phẩm, dịch vụ trong admin (Giá niêm yết, Giá bán). | Đội nội dung | Cao | Chưa nhập giá thì web hiện "Miễn phí". | ☐
14 | Sau deploy | Quản lý Banner > Trang chủ: thêm slide cho banner chính, kéo chữ vào vị trí, chỉnh độ tối; nhập tiêu đề, mô tả cho 2 banner phụ. | Đội nội dung | Trung bình | Bỏ trống thì 2 banner phụ dùng chữ mặc định (iCards Chuyên nghiệp / Cửa hàng & dịch vụ sự kiện). | ☐
15 | Nội dung | File mẫu khách mời 4 dịp (public/files) đang có dòng "Dữ liệu ví dụ": cân nhắc xoá bớt trước khi cho khách tải. | Chủ web | Thấp | Khi nhập, web đã cảnh báo và cho bỏ qua các dòng này. | ☐
16 | Web khách | Khối sản phẩm GMall trong bài viết đang trỏ tới gmall.onrender.com (tên miền thử nghiệm). | Chủ web | Thấp | Đổi sang tên miền chính thức của GMall. | ☐
17 | Trang quản trị | Dashboard trộn số liệu giả (sản phẩm "Rustic Charm", lượt truy cập T2–CN) vào số liệu thật. | Kỹ thuật | Cao | services/auth.service.js, hàm getDashboardData. | ☐
18 | Trang quản trị | Bộ sinh file Excel mẫu tạo tiêu đề "Mẫu Thiệp…" và mô tả "Mô tả chi tiết cho mẫu thiệp…". | Kỹ thuật | Cao | Nguồn gốc các mẫu/mô tả rác trên web. | ☐
19 | Trang quản trị | Kéo thả mẫu thiệp ra ngoài danh sách làm trang bị lỗi. | Kỹ thuật | Trung bình | TemplateManagementPage, handleDragEnd. | ☐
20 | Trang quản trị | Nút "Xem thử" bài viết mở trên tên miền admin thay vì icards.com.vn; ô slug hiện "https://site.com/page/". | Kỹ thuật | Trung bình |  | ☐
21 | Trang quản trị | Gắn bộ tạo slug chung vào form bài viết, danh mục (đang gắn UUID), chủ đề, khối trang chủ. | Kỹ thuật | Trung bình | Backend đã tự làm sạch slug, phần này để hiển thị đúng ngay khi gõ. | ☐
22 | Trang quản trị | Trang Media tải toàn bộ ảnh gốc (~95 MB), không phân trang, không tìm kiếm. | Kỹ thuật | Trung bình | Cần sửa cả backend admin. | ☐
23 | Trang quản trị | Trang Fonts: chữ mẫu "ABC abc 123"; bảng nhập hàng loạt lệch cột (4 ô / 3 tiêu đề); thiếu nhóm General. | Kỹ thuật | Thấp |  | ☐
24 | Trang quản trị | Trang Người dùng: dùng hộp thoại alert(), ảnh pravatar, mật khẩu tối thiểu 6 ký tự. | Kỹ thuật | Trung bình | Backend nay yêu cầu 8 ký tự: cần đổi thông báo trên form. | ☐
25 | Trang quản trị | Gọi API không tồn tại: /admin/invitation-templates/:id (thẻ mẫu thiệp), /invitations/:id (trình thiết kế), /api/templates/design/:id. | Kỹ thuật | Trung bình | Các nút này đang lỗi 404 khi bấm. | ☐
26 | Trang quản trị | Đưa "Quản lý SEO" lên menu; menu thu gọn trên điện thoại; trang đăng nhập ghi "iCard", thiếu nút hiện mật khẩu. | Kỹ thuật | Thấp |  | ☐
27 | Cần quyết định | Designer thấy menu "Tài sản Thiết kế" nhưng backend chỉ cho admin thêm/xóa. | Chủ web | Thấp | Mở quyền cho designer hay ẩn menu? | ☐
28 | Cần quyết định | 60/70 mẫu thiệp dùng tên danh mục cũ ("Thiệp Mời", "Thiệp Theo Mùa"...) chưa khớp cây danh mục. | Chủ web | Trung bình |  | ☐
29 | Cần quyết định | Sau khi chạy normalize-data, 3 trang chính sách cũ sẽ mở được và trùng nội dung với trang chính sách ở footer. | Chủ web | Thấp | Cân nhắc gỡ xuất bản 3 trang cũ. | ☐
30 | Nội dung | Mẫu "Xanh lục – hoa ly vàng" có mô tả "Cái gì đó"; danh mục mẫu thiệp lẫn chữ hoa/thường ("Thiệp Mời" và "Thiệp mời"). | Đội nội dung | Trung bình | Sửa trong admin. | ☐
31 | Nội dung | 15 trang chính sách, liên hệ, tuyển dụng còn ô chưa điền: [Email liên hệ], [Số điện thoại], [Tên pháp nhân/công ty chủ quản], [Ngày cập nhật]. | Đội nội dung | Cao |  | ☐
32 | Kỹ thuật | Cài gói @napi-rs/canvas cho ảnh chia sẻ cá nhân hóa (/og-image). | Kỹ thuật | Thấp | Chưa cài thì link chia sẻ dùng ảnh mặc định. | ☐